## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: | FECHAMENTO DE ÁREA DE LANCHE NA ESCOLA JOÃO REVERS
END: | BELMONTE
DATA: | 2019-06-25 | [10 empty] | DIGITAR
[5 empty] | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | UNITARIO | UNITARIO | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL | Unitário |  | PORCENTAGEM
| REFERENCIAL |  |  |  | Mão Obra | Material | MO + MA | (R$) | (R$) |  |  | 100% | VALOR SINAPI | C/ BDI
1 | CREA | ART DE EXECUÇÃO | 1 | UND | 0 | 0 | 226.5 | 226.5
Total Sub-item ................................................................................R$ | [7 empty] | 226.5
Total item 01..................................................................................................................................R$ | [8 empty] | 226.5
2 |  | REVESTIMENTOS
2.1 | SINAPI - 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE PEI-V - cerâmica 10x10cm, aplicado com argamassa industrializada - incluso rejunte | 111.46 | m² | 14.64 | 34.16 | 48.8 | 5439.248 |  | 48.8 |  | 48.8 | 40 | 48.8
Total Sub-item ................................................................................R$ |  |  |  |  | 1631.77 | 3807.478 |  | 5439.248 |  | 0 |  | 0
Total item 02 ..................................................................................................................................R$ | [8 empty] | 5439.248 |  | 14.39%
3 |  | PAREDES | [7 empty] | 0 |  | 0
3.1 | SINAPI 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 54.2 | m² | 11.34 | 26.48 | 37.82 | 2049.844 |  | 37.82 |  | 37.82 | 31 | 37.82
3.2 | SINAPI 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 111.46 | m² | 1.46 | 3.42 | 4.88 | 543.9248 |  | 4.88 |  | 4.88 | 4 | 4.88
3.3 | SINAPI 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 111.46 | m² | 8.05 | 18.79 | 26.84 | 2991.5864 |  | 26.84 |  | 26.84 | 22 | 26.84
3.4 | SINAPI 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 55.26 | ml | 10.98 | 25.62 | 36.6 | 2022.516 |  | 36.6 |  | 36.6 | 30 | 36.6
3.5 | SINAPI 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.2 | m³ | 10.98 | 25.62 | 36.6 | 7.32 |  | 36.6 |  | 36.6 | 30 | 36.6
3.6 | SINAPI 87527 | REQUADRO DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DA PORTA | 0.74 | m² | 9.51 | 22.21 | 31.72 | 23.4728 |  | 31.72 |  | 31.72 | 26 | 31.72
Total Sub-item ................................................................................R$ |  |  |  |  | 2284.55 | 5330.6412 |  | 7615.1912 |  | 0 |  | 0
Total item 03 ..................................................................................................................................R$ | [8 empty] | 7615.1912 | 0 | 20.15% | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
4 |  | ABERTURAS | [7 empty] | 0 |  | 0
4.1 | ORÇAMENTO LOCAL | ABERTURAS DE VIDRO COM PORTA DE CORRER DE 10mm E VIDROS FIXOS E JANELA EM 8mm (conforme projeto arquitetonico) | 1 | UNID | 7172.63 | 16736.16 | 23908.79 | 23908.79 |  | 23908.79 |  | 23908.7955 | 19597.3733 | 23908.7955
4.2 | SINAPI 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 1 | UNID | 183 | 427 | 610 | 610 |  | 610 |  | 610 | 500 | 610
Total Sub-item ................................................................................R$ |  |  |  |  | 7355.63 | 17163.16 |  | 24518.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total item 04..................................................................................................................................R$ | [8 empty] | 24518.79 | 0 | 64.86% | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Total Geral Mão de Obra ...................................................................................................R$ | [7 empty] | 11271.95 | 29.82% | 37799.7292 |  |  |  | 0
Total Geral Material ..........................................................................................................R$ | [7 empty] | 26527.7792 | 70.18%
Total Geral ………………………………………………….............................................................R$ | [8 empty] | 37799.7292
TRINTA E SETE MIL SETESSENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
Belmonte, 25 de junho de 2019.
| Fernanda Naue |  |  | Genesio Bressiani
| Engenheira Civil |  |  | Prefeito Municipal
| CREA-SC 138554-8 |  |  | Municipio de Belmonte-SC

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: |  | FECHAMENTO DE ÁREA DE LANCHE NA ESCOLA JOÃO REVERS
END: |  | BELMONTE
DATA: |  | 2019-06-25
|  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Totais
Item | Discriminação | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | ART | 226.5 | 100% | [6 empty] | 226.5 | 0.5992%
2 | REVESTIMENTOS | 5439.248 | 100% | [6 empty] | 5439.248 | 14.39%
3 | PAREDES | 7615.1912 | 100% | [6 empty] | 7615.1912 | 20.15%
4 | ABERTURAS |  |  | 24518.79 | 100% |  |  |  |  | 24518.79 | 64.86%
Valor Simples |  | 13280.9392 | 35.14% | 24518.79 | 64.86% | 0 | 0% | 0 | 0%
Valor Acumulado |  | 13280.9392 | 35.14% | 37799.7292 | 100% | 37799.7292 | 100% | 37799.7292 | 100% | 37799.7292 | 100%
| Fernanda Naue |  |  |  |  | Genésio Bressiani
| Engenheira Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
| CREA-SC 0138554-8 |  |  |  |  | Municipio de Belmonte-SC

## Plan2
8.48 |  |  |  | vidro | 1.57
4.96 |  |  |  | 4.94 |  |  | 1.18
12.64 |  |  |  | 1.43 |  |  | 1.93
4.96 |  |  |  | 9.11 |  | 19.8 | 1.4
12.65 |  |  |  | 1.43 |  | 1.02 | 0.5
8.43 |  |  |  | 9.12 |  | 20.196 | 2.8
52.12 |  |  |  | 4.9 |  |  | 2.8
2.8 |  |  |  | 30.93 |  |  | 0.5
49.32 | [6 empty] | 2.8
[5 empty] | 48.5601 |  | 2.8
| 55.7316 | [5 empty] | 0.5
1.4
1.93
5.36
|  |  |  | MÉDIA |  |  | 1.43
| 2590 | 2502 | 2415.34 | 2502.4467 |  |  | 0.5
| 1182 | 1155 | 1748.97 | 1361.99 |  |  | 2.8
| 2320 | 2400 | 2748.8 | 2489.6 |  |  | 2.8
| 846 | 840 | 499.19 | 728.3967 |  |  | 0.52
| 1970 | 1925 | 2517.35 | 2137.45 |  |  | 1.43
| 3588 | 3720 | 4163.58 | 3823.86 |  |  | 1.93
| 1736 | 1640 | 1971 | 1782.3333 |  |  | 5.36
| 3880 | 3700 | 4548.7 | 4042.9 |  |  | 1.44
| 846 | 840 | 499.19 | 728.3967 |  |  | 0.5
SOMA | 18958 | 18722 | 21112.12 | 19597.3733 |  |  | 2.8
2.8
0.5
1.43
1.94
1.18
[7 empty] | 55.26 | 54.1548